浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  王利平                        填表日期： 2024年 09 月  19日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江登云大酒店有限公司中小学生爱国教育假期研修班培训项目之中国海上丝绸之路兴衰历史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州职业技术学院经贸学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2024年1月5号至2024年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江登云大酒店有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王利平 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 撰写调研报告 |  |
|  |  | 许世亮 | 副教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 整理资料 |  |
|  | 经费总额 | 6 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 税费 |  | 0.18万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.12万元 | 激励费 |  | 0.9万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 6万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.736万元 |  | 税费 |  | 0.195728万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.85万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 激励费 |  | 0.72万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.12万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结清，还需要继续报销劳务费与激励费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2024年9月10日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江登云大酒店有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 张丹丹、张斯琪、胡波、泮柳琴、费巧芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 经济效益明显验收通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。