浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  闫启东                            填表日期：2019年 9 月 3 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 有机磷氮高负载水滑石复合阻燃剂的制备和应用研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 台州市科技计划项目 |
|  | 实施期限 | 2016.09至2018.12 |
|  | 协作单位 | 台州博尔特塑胶电子有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 闫启东 | 副教授 | 台州职业技术学院 | 项目总负责 |
|  |  | 徐俊 | 副教授 | 台州职业技术学院 | 实验研究、工艺改进 |
|  |  | 徐峰 | 副教授 | 台州职业技术学院 | 技术优化、合成研究 |
|  |  | 黄国波 | 教授 | 台州学院 | 阻燃材料优化性能测试 |
|  |  | 叶灿 | 工程师 | 台州职业技术学院 | 实验探索、参数优化 |
|  |  | 方国忠 | 工程师 | 台州博尔特塑胶电子有限公司 | 企业合作 |
|  | 经费总额 | 13万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | 校配套3万 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 4.9万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 1.0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.2万元 | 会议费 | 0.3万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.9万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.1万元 | 专家咨询费 | 0.95万元 |
|  |  | 管理费 | 0.65万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 11.2万元 | 未拨入 | 1.8 万元 | 实际经费使用总额 | 9.907875万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目已经结题验收，发表核心期刊论文2篇；申请专利2件，其中发明专利1件，授权实用新型专利1件。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 3.12495万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 1.185万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.7071万元 | 会议费 | 0.3万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.6万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.8万元 | 专家咨询费 | 0.540825万元 |
|  |  | 管理费 | 0.65万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 项目已经结题验收，发表核心期刊论文2篇；申请专利2件，其中发明专利1件，授权实用新型专利1件。 |
|  | 经费结算情况 | 项目验收材料中有项目经费使用决算报告 |
|  | 验收时间 | 2019.04 | 验收组织单位 | 台州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 陆培华、颜剑波、刘军、吴意囡、许启宏 |
|  | 结题验收意见 | 合格 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。