浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 周瑞丽                             填表日期：2024年9月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 精益生产调研（HX2023242） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 汽车学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2023,12.1至2024.1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江兴益风机电器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 周瑞丽 | 教授 |  |  |  | 台州职业技术学院 |  |  | 项目总负责，方案设计 |  |
|  |  | 苏元飞 | 总经理 |  |  |  | 台州白思哲精益咨询有限公司 |  |  | 方案设计与项目推进 |  |
|  |  | 朱海洒 | 精益咨询师 |  |  |  | 台州白思哲精益咨询有限公司 |  |  | 调研实施、数据分析 |  |
|  |  | 严松涛 | 精益咨询助理 |  |  |  | 台州白思哲精益咨询有限公司 |  |  | 调研实施、报告亨利 |  |
|  | 经费总额 | 肆万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 |  | 其他经费 来源及金额 | 企业投入4万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0 万元 |  | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.3万元 |  | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 | 3.54万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.04万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 肆万元 |  |  | 未拨入 |  | 零 万元 | 实际经费使用总额 | 0.2489万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目实施已经完成，并完成了结题材料的撰写，经过专家验收，企业已经同意结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  |  | 材料费 | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  |  | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1906万元 |  |  | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  |  | 劳务费 | 3.35万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  |  | 专家咨询费 | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.08万元 |  |  | 外协费拨出 | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.厘清了工厂生产的整体现状，明确了“基于准时交货、人员有效利用为基础，现场秩序化”是企业精益改善的关键； 2.构建了YWM-160系列产品的精益产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 还有部分经费还未报销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2024.8.20 |  |  | 验收组织单位 |  |  | 台州职业技术学院 |  |  |  |
|  | 验收组成员 | 谢莉华、金建华、应一帜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。